REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 17. sjednici održanoj dan_________ 2024. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 5/22 , 4/23 i 8/23) izvršen je kako slijedi:

- GRAĐEVINE IZGRAĐENE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

  - Nabava i ugradnja dječje opreme za igralište

Nabavljene su i ugrađene sprave za uređenje dječjeg igrališta na Cvjetnom trgu u Staroj Gradiški  u vrijednosti 43.823,85 eura . Ugovor o nabavi je zaključen s tvrtkom Usluga d.o.o. iz Pakraca

Izvor sredstava: prihod od doprinosa za šume u iznosu 43.823,85 eura .

2.    Građevine  namijenjene Obavljanju  djelatnosti javnog prijevoza

2.1.      Izgradnja autobusnog stajališta

Radovi izgradnje autobusnog stajališta u Staroj Gradiški  izvedeni su djelomično. Ugovor o izvođenju radova kn zaključen je s izvoditeljem radova „Slu-kom“ d.o.o. s rokom za izvršenje ugovora od 120 dana od sklapanja ugovora. S obzirom da je izvođač zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta bio spriječen izvoditi radove prema planu, rok za završetak radova je produžen. Do kraja 2022. godine izvedeno je 15 % ugovorenih radova u vrijednosti 9.652,14 eura

Izvor sredstava: prihod od prodaje imovine u iznosu 9.652,14 eura

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

  - Izgradnja javne rasvjete - odvojak Ul. Ljudevita Posavskog – „Sava“ d.o.o  i Izgradnja parkirališta - odvojak Ul. Ljudevita Posavskog – „Sava“ d.o.o.

Radovi izgradnje i nadzora izgradnje parkirališta, staza i javne rasvjete u Ul. Ljudevita Posavskog Odvojak „Sava“ d.o.o. izvedeni su u cijelosti . Ugovor o izvođenju radova u vrijednosti 82.597 eura zaključen je s izvoditeljem radova „Slu-kom“ d.o.o. u 2021. godini  s rokom za izvršenje ugovora od 120 dana od sklapanja ugovora. S obzirom da je izvođač zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta bio spriječen izvoditi radove prema planu, rok za završetak radova bio je produžen..

U 2023. godini izvedeni su radovi u vrijednosti 48.772,12 eura

Izvor sredstava:  višak prihoda od pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 2.560,00 eura , prihod od doprinosa za šume u iznosu 46.212,12 eura

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE SU REKONSTRUIRANE

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten  promet  motornim vozilima

1.1.  Uređenje okoliša Doma kulture (popločavanje, asfaltiranje, zelene površine

Radovi uređenja okoliša Doma kulture obavljeni su u cijelosti . Vrijednost izvršenh radova iznosila je 75.199,58 eura a izvela ih je tvrtka Dol-nekretnine d.o.o. iz Nove Gradiške.

Izvor sredstava: prihod od šumskog doprinosa  u iznosu od 15.382,58 eura , prihodi od pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 20.000 eura i višak prihoda od pomoći od MPUGDI u iznosu od 39.817 eura .

1.2. Nabava urbane  opreme  za opremanje okoliša Doma Kulture .

Dio urbane opreme  nabavljen je kroz  provedbu ugovora o uređenju okoliša ( klupe ).Koševi za smeće s pepeljarom nabavljeni su zasebno . Vrijednost nabavljene robe iznosila je 1.305 eura

Izvor sredstava: prihod od šumskog doprinosa  u iznosu od 1.305  eura

1.3. Novelacija  glavnog projekta Trga hrvatskih branitelja

Planirana novelacija glavnog projekta rekonstrukcije Trga hrvatskih branitelja planirana je radi potrebe  prijave na natječaj ruralnog razvoja . Budući da do kraja 2023. godine nisu bila poznata pravila vezana za  mjeru ruralnog razvoja novelacija nije izrađena

Izvor sredstava :  prihodi od doprinosa za šume

2. NERAZVRSTANE CESTE

2.1 Rekonstrukcija mosta na Pivarama preko kanala Strug

Radovi na izradi projekta su započeti u 2023. godini. Proveden je postupak jednostavne nabave i potpisan je ugovor s tvrtkom  MI Projekt d.o.o iz Nove Gradiške 24.11. 2023. Godine u vrijednosti 14.000 eura.  s rokom izvedbe od 240 dana. Tijekom 2023. godine nije bilo ispostavljenih računa po potpisanom ugovoru

2.2. Uređenje šetnice NC-6

Projektna dokumentacija za izgradnju šetnice pokraj rijeke Save u naselju Stara Gradiška  radi se u sklopu projekta rekonstrukcije savskog nasipa . Tijekom 2023. godine  ishođena je lokacijska dozvola . Vrijednost radova iznosila je 1659,04 eura

Izvor sredstava: Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine u iznosu od 141 euro , prihodi od šumskog doprinosa u iznosu 1518,04 eura

3. 	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

3.1.	Uređenje spomen zida

Glavni projekt uređenja spomen zida nije napravljen

Izvor sredstava: Doprinos za šume

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine koje se grade |  |  |  |
| Javne zelene površine | 45.000 | 43.824 | 97,38 |
| Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza | 67.799 | 9.652 | 14,23 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten prometnim motornim vozilima | 48.772 | 48.772 | 100 |
| Građevine koje se rekonstruiraju |  |  |  |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten prometnim motornim vozilima | 102.526 | 76.504,58 | 74,62 |
| Nerazvrstane ceste | 18.914 | 1.659 | 8,77 |
| Građevine i uređaji javne namjene | 3.000 | 0 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | 286.011 | 180.412 | 63,08 |
| IZVORI FINANCIRANJA |  |  |  |
| Doprinos za šume | 209.369 | 108.242 | 51,70 |
| Prihod od prodaje imovine | 14.124 | 9.652 | 68,33 |
| Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine | 141 | 141 | 100,00 |
| Pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| Višak prihoda od pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 39.817 | 39.817 | 100,00 |
| Višak prihoda od pomoći MRRFEU | 2.560 | 2.560 | 100 |
| SVEUKUPNO | 286.011 | 180.412 | 63,08 |

KLASA: 363-01/22-01/19

URBROJ: 2178-24-03-24-8

Stara Gradiška, ___________ 2024.god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tvrtko Beganović